| КАРТА ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| I.О проекте |  |
| 1. Направление проблемы, которая преимущественно будет решаться с помощью проекта* | Проект социально-творческой направленности, реализуемый в рамках деятельности кукольного театра с использованием опыта социального партнёрства, активизации идеи педагогики сотрудничества, социально-досуговой сферы деятельности среди детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. |
| 2.Название проекта * | Творческая мастерская «Школа добрых сказок» |
| 3.Краткое описание проекта | Кукольный театр как один из самых доступных видов искусства, способствует повышению общей культуры ребёнка, формированию правильного поведения в современном мире. При этом дошкольники могут быть как зрителями театрального действия, так и его участниками. Проект выступает средством для развития общения и взаимодействия ребёнка с взрослым и сверстниками, усвоение ценностей поведения в обществе, обогащения словаря детей, эмоциональной отзывчивости и сопереживания героям народных сказок. Одним из важных моментов является вовлечение в проект детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дошкольного образовательного учреждения № 450 компенсирующего вида (с нарушением речи). В процессе участия в проекте у детей с ОВЗ сформируется положительное отношение к окружающему миру, чувство значимости и уверенности в своих силах, что особенно важно для их личностного роста и успешной интеграции в общество. Мероприятия проекта будут способствовать их социальной адаптации, развитию общения, эмоционального восприятия и самостоятельности. Проект Совета старшеклассников МАОУ СОШ № 145 «Творческая мастерская «Школа добрых сказок» предусматривает: 1. разработку и изготовление коллекций игрушек и игрового инвентаря по мотивам 4 сказок народов мира. Выбор сказок предусматривает наличие в них сюжетов, которые формируют нравственные ценности, умение оценивать положительные качества персонажей и поступков героев, учат сопереживанию, взаимопомощи, усвоению норм и правил поведения, раскрывают значение таких понятий, как дружба, доброта, честность, смелость и д.р.; 2. проведение кукольных спектаклей в дошкольном учреждении № 505 и № 450 компенсирующего типа. Не все дети, читая книгу, смотря спектакль, улавливают авторскую мысль. Их, как правило, интересуют только события. Поэтому, после спектакля, старшеклассниками организуется беседа с дошколятами о сути произведений, заложенная в них идеях. Детям предлагается в конце кукольного спектакля придумать свой конец сказки, пофантазировать о том, как могли развиваться события и выступить в роли актера кукольного спектакля. Такие приемы помогут дошколятам научиться выражать свое мнение, уметь анализировать, делать выводы, формулировать мысли, развивать речь; 3. после проводится мастер-класс «Герои сказок», где воспитанники детского сада могут создать своими руками главных героев сказки, проявив фантазию и воображение; 4. в финале Проекта предусмотрено мероприятие «АРТ-неделя», где воспитанники детского сада совместно с Советом старшеклассников, воспитателями и социальным партнером библиотекой им. В.П. Крапивина создадут свою уникальную сказку, игровые куклы и представят кукольный спектакль, где артистами выступят дети. Данный проект поможет приобщить детей к театрализованной деятельности, что способствует освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию, развитию речи, социализации детей с ОВЗ |
| 4.Географияпроекта | МАДОУ детский сад № 505, МБДОУ детский сад № 450 компенсирующего вида Кировского района г. Екатеринбурга, Школьный Совет Старшеклассников № 145, библиотека им. В.П.Крапивина |
| 5. Дата начала реализации проекта | 15.12.2025 |
| 6. Дата окончания реализации проекта | 28.05.2026 |
| 7. Обоснование социальной значимости проекта, актуальности | Мы увидели 2 проблемы современного общества: 1 проблема. В последнее время наблюдается резкое снижение уровня речевого развития дошкольников и детей младшего школьного возраста. Подобные нарушения, сказываются и на последующем развитии и обучении ребёнка. В 2021 году психологический центр «Дана» совместно с Фондом культурных инициатив Московской области провели в 5 муниципалитетах социологический опрос среди школьников по их отношению к традиционной литературе и литературе современной. Из 150 опрошенных детей только 42% смогли вспомнить название и содержание сказок. Зато 67% легко назвали компьютерные игры и их сюжеты. К сожалению, образовательные, воспитательные, развивающие функции сказки перестали быть для современных детей столь ценными. 2 проблема. Производители медиа-проектов для младших детей, таких как мультфильмов, компьютерных игр, заботятся об индустрии игрушек - важнейшем инструменте мышления ребенка, посредством которого он осваивает и присваивает смыслы культурного послания. И потому их влияние становится доминирующим. В условиях преобладания в игровой среде ребенка игрушек-посланников иных культурных концепций - кукл ЛОЛ, Барби, Лабубу и др., порой противоречат нашей культуре. Теряется важное звено в технологии трансляции духовной нравственности- сам механизм присвоения ценности ребенком, остается недооценен. Наш проект позволяет после просмотренного спектакля оставить в руках игрушку, с которой ребенок, играя, переживет "по-своему" смысл увиденной истории. Поэтому одной из форм решения данной проблемы может являться создание творческой мастерской, где средством для развития общения и формирования внутреннего мира ребенка, обогащения словарного запаса детей, использования в речи разнообразных средств, эмоциональной отзывчивости и сопереживания героям произведений служит создание сказок своими руками. |
| 8.Целевые группы проекта | Дошкольники подготовительной группы МАДОУ детского сада № 505, МБДОУ детского сада № 450 компенсирующего вида (нарушение речи) Кировского района г. Екатеринбурга |
| 9.Цели проекта | Создать для воспитанников детского сада средовые и организационные условия для полноценного освоения культурных ценностей, транслируемых посредством кукольного спектакля, литературного текста, расширяющие возможности и формы коммуникации с ребенком с обществом , а так же социальной адаптации. |
| 10.Задачи проекта | 1. Выбрать 4 сказки народов мира, согласовать выбор с воспитателями, методистами детских садов №505 № , № 450 и специалистами библиотеки им. В.П. Крапивина. 2. Изучить технологии изготовления кукол для театра. 3. Разработать и изготовить оригинальные коллекции игрушек игрового инвентаря совместно с социальными партнерами (ДО «Волшебная нить»), которые далее останутся в группах детских садов. Предусматривается, что дети смогут продолжить игру с куклой после спектакля уже самостоятельно. 4. Разработать сценарии для кукольных спектаклей (литературный текст, распределение ролей , подготовка инвентаря). 5.Разработать сценарий беседы после кукольного спектакля с дошкольниками. 6. Разработать мастер-классы «Герои сказки» по изготовлению игрушки, подготовить расходный материал. 7. Разработать сценарий Арт-недели совместно с воспитателями, методистами детских садов по созданию своего уникального кукольного спектакля, где артистами выступят дети. |
| 11.Партнёры проекта | 1.Библиотека им. В.П. Крапивина- информационная. 2. Методисты, воспитатели МАДОУ детского сада № 505, МБДОУ детского сада № 450 компенсирующего вида - методическая. 3.Родители обучающихся- материальная. 4.Объединение дополнительного образования школы «Волшебная нить»-консультационная, материальная. |
| 12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта | Освещение реализации этапов проекта на сайте школы в разделе «Новости», «Проекты», в социальных сетях: ВК, Одноклассники |
| 13.Количественные результаты | Участники проекта: -ШСС 15 человек, -сотрудники библиотеки им. В.П.Крапивина - 3 человека, -воспитатели МАОУ ДОУ детский сад № 505, МБДОУ детский сад № 450 компенсирующего вида - 2 человека, -методисты МАОУ ДОУ детский сад № 505, МБДОУ детский сад № 450 компенсирующего вида - 2 человека, - воспитанники детских садов- 36 человек. Количество мероприятий: -кукольных спектаклей, бесед- 4, -мастер-классов «Герой сказки»-4, - мероприятия в рамках Арт-недели- 1. |
| 14.Качественные результаты | 1. Создание творческой среды, для полноценного освоения культурных, нравственных ценностей, транслируемых посредством кукольного спектакля, литературного текста, расширяющие возможности и формы коммуникации дошкольников. 2. Создание конкуренции производителям мультфильмов, компьютерных игр, которые пока имеют доминирующее влияние на детей. 3. Социальная адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, снижение уровня психологической уязвимости. 4. Совершенствование у дошкольников всех видов речевой деятельности. 5. Развитие у дошкольников творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при просмотре кукольного спектакля, участия в беседе после спектакля, мастер-классах, а так же выступая в роли актеров. |
| 15. Дальнейшее развитие проекта, мультипликативность | Представление результатов проекта общественности с целью транслирования положительного опыта, приглашение к совместному участию в проекте школ Кировского района. |
| 16.Руководитель проекта | Данчина В.Е. заместитель директора по ВР, Дудина Е.Д., руководитель Совета обучающихся школы |
| 17.Наименование организации, от которой представлен проект | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 18.Методы, технологии и формы работы, применяемые для реализации проекта | -Метод творческого воображения, -Технология проблемного обучения, - ТРИЗ – технологии, - Метод моделирования, - Метод – проблемные ситуации, - Метод – творческие задания, специальные игры и упражнения, - Метод инсценирования, -Организация «Творческой мастерской». |
| 19.Размер запрашиваемой финансовой поддержки (до 50.000 рублей) | 7429 рублей |
| 20.Ссылки на описание конкурсного проекта, если имеются | - |
| 21.Ссылки на ресурсы автора проекта или проектной команды в сети Интернет |  |

II. Календарный план реализации проекта в течение 2025-2026 года.

| № п/п | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги (количественные и качественные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор 4 сказок народов мира Согласование выбора сказок с воспитателями, методистами детских садов № 505 №, 450 и специалистами библиотеки им. В.П. Крапивина. | заседание Совета обучающихся, обсуждение и выбор 4 сказок народом мира; встреча с методистами и воспитателями детских садов, специалистами библиотеки им. В.П. Крапивина с целью консультации по выбранному материалу | 15.12.25 18.12.25 | 15.12.25 22.12.25 | Подбор литературного материала – сказок с наличием в них сюжетов, которые формируют нравственные ценности, учат сопереживанию, взаимопомощи, усвоению норм и правил поведения, раскрывают значение таких понятий, как дружба, доброта, честность, смелость и д.р.; Согласование выбранного литературного материала |
| 2. | Изучение технологии изготовления кукол для театра. | Консультация с руководителем кружка «Волшебная нить» и мастер-класс по изготовлению игрушек для кукольного театра. Ознакомиться с вариантами изготовления кукол для театра в сети Интернет | 12.01.26 14.01.26 | 13.01.26 15.01.26 | Овладение технологиями изготовления кукол для театра |
| 3. | Разработка и изготовление оригинальных коллекций игрушек и игрового инвентаря совместно с социальными партнерами (ДО «Волшебная нить» | Творческая мастерская по изготовлению кукол к спектаклю | 19.01.26 | 23.01.26 | Создание комплекта кукол к 1 спектаклю |
|  |  |  | 19.02.26 | 21.02.26 | Создание комплекта кукол к 2 спектаклю |
|  |  |  | 19.03.26 | 21.03.26 | Создание комплекта кукол к 3 спектаклю |
|  |  |  | 19.04.26 | 21.04.26 | Создание комплекта кукол к 4 спектаклю |
| 4. | Разработка сценария для кукольного спектакля | Создание литературного текст спектакля, Распределение текста по ролям, Подготовка сопутствующего инвентаря, репетиции кукольного спектакля | 26.01.26 | 28.01.26 | Репетиция1 спектакля |
|  |  |  | 02.02.26 | 06.02.26 | Репетиция 2 спектакля |
|  |  |  | 02.03.26 | 06.03.26 | Репетиция 3 спектакля |
|  |  |  | 30.03.26 | 02.04.26 | Репетиция 4 спектакля |
| 5. | Разработка сценария беседы после кукольного спектакля с дошкольниками | Определение круга вопросов для беседы, прописать вопросы и текст беседы | 27.01.26 | 27.01.26 | Создание сценария беседы для 1 спектакля |
|  |  |  | 04.02.26 | 04.02.26 | Создание сценария беседы для 2 спектакля |
|  |  |  | 10.03.26 | 10.03.26 | Создание сценария беседы для 3 спектакля |
|  |  |  | 13.04.26 | 13.04.26 | Создание сценария беседы для 4 спектакля |
| 6. | Разработка мастер-классов «Герои сказки» по изготовлению игрушки. | Творческая мастерская с обсуждением сценария проведения мастер-класса: выбор «Героя сказки» для поделки, подготовка расходных материалов | 14.01.26 | 15.01.26 | Создание сценария и подготовка материалов для проведения мастер-класса для 1 спектакля |
|  |  |  | 02.02.26 | 03.02.26 | Создание сценария и подготовка материалов для проведения мастер-класса для 2 спектакля |
|  |  |  | 12.03.26 | 16.03.26 | Создание сценария и подготовка материалов для проведения мастер-класса для 3 спектакля |
|  |  |  | 14.04.26 | 17.04.26 | Создание сценария и подготовка материалов для проведения мастер-класса для 4 спектакля |
| 7. | Разработка сценарий «Арт-недели» совместно с воспитателями, методистами детских садов по созданию своего уникального кукольного спектакля, где артистами выступят дети. | Составление плана мероприятий «Арт-недели» совместно с воспитателями и методистами детских садов № 505,450, специалистами библиотеки им. В.П.Крапивина. Создание сценария уникального кукольного спектакля, где артистами являются дети. | 27.04.26 | 15.05.26 | Проведение мероприятий «Арт-недели» Кукольный спектакль воспитанников детских садов |
| 8. | Подведение итогов Проекта | Круглый стол | 18.05.26. | 25.05.26 | Выявление результатов проекта: + и -. Трансляция положительного опыта. |

Примерные даты проведения кукольных спектаклей

| № п/п | Название спектакля | Примерная дата проведения спектакля |
| --- | --- | --- |
| 1. | Спектакль 1 | 03.02.26/04.02.26 |
| 2. | Спектакль 2 | 25.02.26/26.02.26 |
| 3. | Спектакль 3 | 19.03.26/20.03.26 |
| 4. | Спектакль 4 | 20.04.26/21.04.26 |
| 5. | Арт-неделя | 27.04-15.05.26 |
| 6. | Спектакли, подготовленные воспитанниками детских садов | 15.05.26/17.05.26 |

Смета проекта «Творческая мастерская «Школа добрых сказок»

на планируемые финансовые расходы при реализации проекта

| № | Наименование статьи расходов | Количество (шт.) | Цена(руб) | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фетр | 5 комплектов | 378 | 1890 |
| 2. | Пряжа кукольная «Астра» | 6 шт. | 186 | 1116 |
| 3. | Набор глазок | 4 комплектов | 325 | 1300 |
| 4. | Лента-липучка | 1м. | 187 | 187 |
| 5. | Иглы для шитья | 2 уп. | 150 | 300 |
| 6. | Канцтовары: -папка с кольцами, -бумага, - файлы | 1 шт. 1 уп. 1 уп. | 220 534 269 | 1023 |
| 7. | Набор крючков для вязания | 1 набор | 532 | 532 |
| 8. | Набор ниток для шитья | 1 набор | 177 | 177 |
| 9. | Клеевой пистолет | 2 шт. | 250 | 500 |
| 10. | Клеевые стержни | 2 уп. | 202 | 404 |
|  | ИТОГО: |  |  | 7429 |