## Slide 1
Проект:
«Творческая мастерская»
«Школа добрых сказок»
Школьный Совет Старшеклассников
МАОУ СОШ № 145
с углубленным изучением
отдельных предметов

## Slide 2
Социальные проблемы:
Социологический опрос психологического центра «Дана»
совместно с Фондом культурных инициатив школьников 7-9 лет , 2021 год.

## Slide 3
Социальные проблемы
В условиях преобладания в игровой среде ребенка кукол ЛОЛ, Хагги Вагги, Лабубу и др., порой противоречат нашей культуре.
Теряется важное звено в технологии трансляции духовной нравственности- сам механизм присвоения ценности ребенком, остается недооценен.

## Slide 4
Расширение форм коммуникации
Улучшение социальной адаптации
Освоение культурных ценностей
Цель проекта
Развитие
речи

## Slide 5
Задачи
1
Выбрать 4
народных сказки
2
Изучить технологии изготовления кукол
для театра
Разработать и изготовить оригинальные коллекции кукол
4
Разработать сценарии для кукольных спектаклей
(литературный текст, распределение ролей, подготовка инвентаря)
5
Разработать сценарий беседы
(после кукольного спектакля
с дошкольниками)
6
Разработать мастер-классы «Герои сказки»
(по изготовлению игрушки, подготовить расходный материал)
7
Разработать сценарий Арт-недели
(совместно с воспитателями, методистами детских садов по созданию своего
уникального кукольного спектакля, где артистами выступят дети)
3

## Slide 6
Целевая группа проекта
Детский сад №505
Школьный Совет Старшеклассников МАОУ СОШ № 145
Детский сад № 450 компенсирующего вида

## Slide 7
Этапы реализации проекта
Согласование выбора сказок с воспитателями, методистами детских садов и специалистами библиотеки им. В.П. Крапивина.
Декабрь 2025

## Slide 8
Этапы реализации проекта
2. Разработка и изготовление кукол для спектакля по мотивам 4 сказок.
4. «АРТ-неделя»
Январь 2026 г.
Февраль 2026 г.
Март 2026 г.
Апрель 2026 г.

## Slide 9
Этапы реализации проекта
4. «АРТ-неделя»
3. Проведение кукольных спектаклей в
подготовительных группах детских садов №505, №450
Февраль 2026 г.
Март 2026 г.
Апрель 2026 г.
Май 2026 г.

## Slide 10
Этапы реализации проекта
4. Мастер-класс «Герои сказок», где воспитанники детских садов №505, №450 могут создать своими руками героев сказки по шаблону- аппликации, рисунок и др.
4. «АРТ-неделя»
Февраль 2026 г.
Март 2026 г.
Апрель 2026 г.
Май 2026 г.

## Slide 11
Этапы реализации проекта
5. «АРТ-неделя»- совместное создание с дошкольниками уникальной сказки, игровых кукол и кукольного спектакля, где артистами выступят дети.
4. «АРТ-неделя»
Май 2026 г.

## Slide 12
Результаты проекта
Создание творческой среды
для полноценного освоения культурных, нравственных ценностей, транслируемых посредством кукольного спектакля, литературного текста, расширяющие возможности и формы коммуникации дошкольников.
Создание конкуренции
производителям мультфильмов, компьютерных игр, которые пока имеют доминирующее влияние
на детей.
Социальная адаптация
детей с ограниченными возможностями здоровья, снижение уровня психологической уязвимости.
Совершенствование
у дошкольников всех видов речевой деятельности.
Развитие творческих и познавательных способностей
эмоциональной отзывчивости при просмотре кукольного спектакля, участия в беседе после спектакля, мастер-классах, а так же выступая в роли актеров.

## Slide 13
Освоению мира
человеческих
чувств
Развитию
коммуникативных
навыков
Развитию
способности
к сопереживанию
Социализации
детей
с ОВЗ
Развитию
речи
Данный проект поможет приобщить детей к театрализованной деятельности, что способствует

## Slide 14
Партнёры проекта
Библиотека
Информационная поддержка
Методисты и воспитатели
Методическая помощь
Родители
Материальная (нитки, фетр, ткань и др.)
ДО
«Волшебная нить»
Консультационная помощь
Школа
Сбор макулатуры
Финансовая помощь

## Slide 15: Смета проекта «Творческая мастерская «Школа добрых сказок»

## Slide 16: Выполненные мероприятия в соответствии с планом проекта
1. Согласование выбора 4 сказок.
2. Изготовление комплектов игрушек для кукольных спектаклей «Заюшкина избушка», «Три петуха».
3. Разработка сценария спектаклей «Заюшкина избушка», «Три петуха», распределение ролей.
4. Разработка сценариев бесед после спектаклей «Заюшкина избушка», «Три петуха».
5. Разработка мастер-класса «Герои сказок» по сказкам «Заюшкина избушка», «Три петуха», подготовка материала.
6. Проведение « пробного» спектакля, беседы, мастер-класса для обучающихся 1 «Б» класса.
7. Проведение спектаклей, бесед , мастер-класса для воспитанников детских садов.